广州市自来水工程有限公司合规管理

体系建设及风险、内控、合规

三体系整合建设咨询

服务项目

采 购 文 件

采购人：广州市自来水工程有限公司

2021年9月

目  录

1.第一编 采购邀请书	.........................................................................................................1

2.第二编 项目概况及需求..............................................................................................3

3.第三编 响应须知	.............................................................................................................10

4.第四编 评审办法	17

第一编 采购邀请书

：

广州市自来水工程有限公司（以下简称“公司”）拟采取竞价采购方式选聘合规管理体系建设及风险、内控、合规三体系整合建设咨询服务单位，特邀请贵单位参加。现将有关事项告知如下：

一、项目名称

广州市自来水工程有限公司合规管理体系建设及风险、内控、合规三体系整合建设咨询服务采购项目

二、时间安排

1.响应人递交响应文件：2021年9月27日17:00前递交至广州市自来水工程有限公司（响应人在截止时间之后递交的响应文件，不予接收）。

2.评审：2021年9月28日8:30-17:00（暂定）；地点：广州市自来水工程有限公司会议室。

3.发出成交通知书：2021年9月30日之前（不再另行通知未成交响应人）。

三、联系方式

1.联系人：周小姐

2.联系电话：13501505487

3.联系地址：广州市越秀区大沙头路三号

四、其他说明

贵单位递交响应文件即表示已经完全理解和同意本采购文件的全部内容（包括附件等文件），特别是加粗部分内容，并无任何误解或疑义。

广州市自来水工程有限公司对本次采购及相关文件资料拥有最终的解释权。

第二编 项目概况及需求

一、项目名称

广州市自来水工程有限公司合规管理体系建设及风险、内控、合规三体系整合建设咨询服务采购项目。

二、项目目标

按照国家、省、市及集团文件要求，结合公司及所属企业实际，在原有内控和风险体系建设的基础上，以更新内控、夯实风险、建设合规为主要内容，采取风险、内控与合规三体系整合建设的路径，建立风险、内控、合规管理三位一体的“大风险”管理机制，基本实现“大风险”管理体系健全、制度体系完备、工作流程规范、风险控制到位，保障公司各项业务健康持续发展。

三、项目周期

服务期限为12个月。其中，项目建设期不超过7个月（合规管理体系建设成果在2021年12月15日以前提交初稿；风险、内控、合规三体系整合建设成果在2022年3月31日以前提交初稿），落地支持服务期为5个月，具体期限以服务合同为准。

四、预算控制

采购人对本项目实施预算控制：总服务费不超过人民币60万元（含税）。

五、项目服务内容

根据国务院国资委《关于做好2020年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》（国资厅发监督〔2019〕44号）明确提出的三体系整合要求：“进一步整合优化内控、风险和合规管理相关制度，完善内控缺陷认定标准、风险评估标准和合规评价标准，构建相互融合、协同高效的内控监管制度体系”，并“按一体化要求编制年度内控体系工作报告”，取代以往要求分别报送的内部控制评价报告和风险管理报告；同时，根据广州水投集团文件要求开展一体化管理平台的工作内容，本服务项目主要包括以下内容：

（一）建设合规管理体系

1.分析公司现状，开展合规管理整体评估，形成评估报告及公司合规管理建议方案，方案内容包括公司对总部及所属各级企业以有效防控合规风险为目标开展的组织体系、制度流程、保障体系、合规审查、风险应对、责任追究、考核评价、合规培训等管理活动的管控模式和方法建议。

2.根据法律法规、监管规定、行业准则和企业章程、规章制度以及国际条约、规则等，设计合规管理运行、保障体系。

3.梳理公司合规管理关键岗位、关键领域、关键人员，描述关键控制和合规要求及落实对应的执行岗位，明确合规管理重点，形成合规审查指引。

4.对公司规章制度、流程全面梳理、整合和优化，将外规与内部规章制度高度融合，建立流程与外规的关联，全景展现外部合规要求在企业流程上的分布，形成基于流程的合规框架。

5.针对重点管理领域（初步选定公司治理、财务资金管理、工程建设、招采管理、法务管理、人力资源管理、资产管理及战略投资管理八个重点管理领域，项目实施过程中可根据梳理的实际情况进行调整）梳理形成合规管理风险库；设计合规风险监控指标、合规管理报告模板、合规管理考核指标；设计合规风险识别、评估、动态更新、监控、预警、报告等工作流程和表单。

（二）构建风险、内控、合规一体化管理体系

1.结合企业现有内控与风险管理的现状，提出风险、内控、合规三合一体系建设评估报告和相应的建设方案，整合流程、表单，搭建协同联动的管理体系，拟定风险内控合规一体化管理办法、风险内控合规一体化考核评价办法，形成管理闭环。

2.完善风险、内控、合规三合一体系的组织结构，明确各职能部门、下属公司在三合一体系中的职责分工、管控界面，梳理并完善三合一体系运作机制和流程，梳理基于三合一体系的决策事项审批权限和过程，出具事项提交、审核、审批、备案的权限清单。

3.根据风险、内控、合规管理制度要求及公司实际需要，针对选定的八个重点管理领域建立并完善三合一体系管理手册（包括但不限于风险管理清单、流程框架、流程图、决策事项授权审批表、控制矩阵等）。

4.开展一体化管理体系培训和文化宣贯。

5.形成企业重大经营风险事件或内控缺陷的报告模板；编制年度风险内控合规一体化报告，并形成报告模板。

（三）其他内容

1.建立长效机制，就本项目落地执行给出建议。

2.落地支持服务期，至少有五个月的落地支持服务期，通过沟通与培训，在项目建设和实施过程中，针对项目内容，建立恰当的沟通机制，并对相关人员进行培训。项目期间不少于2次体系宣讲专题培训。

3.项目运行后的首次评价。实施评价并组织回头看，保证风险、内控、合规三合一体系的平稳移交。

六、项目要求

（一）人员安排

响应人提交项目管理组织机构设置方案，项目专职人员要求4人及以上，明确提供项目总监（项目负责人）、项目经理（项目现场负责人）、咨询顾问名单及上述人员资质、证书、工作简历和相关项目开发、实施经历。项目团队确保现场办公时间，并应保持人员稳定。在项目实施过程中，项目负责人及项目现场负责人原则上不得更换。

（二）进度管理

第一阶段（2021年9月下旬-2022年3月下旬以前）

成交单位进场开展合规管理体系建设及风险、内控、合规三体系整合建设工作，建立风控、内控、合规三位一体的“大风控”管理机制，基本实现“大风控”管理体系健全、制度体系完备、工作流程规范，风险控制到位。2021年12月15日以前提交合规管理体系建设成果初稿；2022年3月31日以前提交风险、内控、合规三体系整合建设成果初稿。

第二阶段（提交项目初稿之日2个月内）

采购人组织对项目成果进行验收；

验收通过后，采购人办理成果内部报批。

第三阶段（验收合格之日起3个月内）

由成交单位进行风险内控合规文化宣贯与培训；

项目辅导期。

1.响应人需详细列出项目各项任务的工期和人数，作为进度管理的基准。

2.阶段报告。提交阶段性报告，报告中包括进度分析、已完成工作、下阶段计划、主要成果、主要问题以及项目成果交付件。

3.如果进度出现较大偏差，项目无法按期完成，可能影响项目目标时，需要提交应对计划，提交采购人管理层批准。

（三）其他要求

1.知识转移

（1）在项目期间，成交单位通过培训、研讨等方式，提升采购人风险内控合规管理理念，辅助采购人建立持续改进的机制。

（2）在项目完成之日起7日内，向采购人转移本项目涉及的所有相关文档。

2.售后服务

在协助采购人完成以上项目内容后，还应提供为期六个月的售后服务，协助风险内控合规体系持续改进，服务内容至少应包括：

（1）为采购人提供电话、电子邮件支持，及时解决体系运行中遇到的问题。

（2）以邮件方式提供内控风控合规领域的最新动态信息。

七、项目成果

通过合规管理体系建设及风险、内控、合规三体系整合建设，构建“大风险”管理机制，完成三体系组织架构、工作流程、工具方法、成果报告及保障体系的整合。

（一）完成一体化管理有效性评估

形成评估报告、合规体系建设方案及三合一体系建设方案，推动公司各管理领域风险防控能力、管理效率与成效的双提升。

（二）完成一体化管理机制及保障机制建设

1.完成一体化管理组织架构与职责分工设计

明确公司风控、内控、合规一体化管理的范畴、内容、组织架构与职责分工，实现风险、内控、合规三者工作的高度融合、协作，工作职责清晰合理，工作要求明确可执行。

2.出台一体化管理制度

充分整合公司现有的内部控制、风险管理相关管理制度，形成整合的风险内控合规一体化管理制度体系及风险内控合规一体化评价制度体系。

3.确定一体化管理流程

结合现有工作流程，根据整合后的制度体系，针对与经营业务相关的核心管理领域，设计一体化管理流程。

（三）完成一体化管理手册建设

在明确公司风险、内控、合规管理重点的基础上，针对选定的六大重点领域，制定基于外法内规、合规管理、内部控制、风险管理的一体化管理手册，涵盖风险管理清单、流程框架、流程图、决策事项授权审批表、控制矩阵等。

最终落地成果包括：包括但不限于：

1.风险内控合规一体化评估报告；

2.风险内控合规一体化建设方案；

3.风险内控合规一体化组织架构、权责清单；

4.风险内控合规一体化管理办法；

5.风险内控合规一体化考核评价办法；

6.合规审查指引及合规管理风险库（重点领域）；

7.风险内控合规一体化制度优化建议；

8.风险内控合规一体化管理手册（含风险管理清单、流程框架、流程图、决策事项授权审批表、控制矩阵等）（重点领域）；

9.重大经营风险事件或内控缺陷报告模板；

10.风险内控合规一体化年度报告模板；

11.响应人根据项目经验可以提供的其他项目成果。

第三编 响应须知

一、响应人资格要求

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，经营范围应包含咨询类服务业务；

2.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.不存在不诚信行为；不存在出具虚假或重大失实的业务报告；不存在违反中介服务合同约定给委托方造成重大损失；

4.项目组成员均具有风险、内控或合规管理咨询工作经验，具备良好的专业能力和沟通能力。项目负责人须从事风险、内控或合规管理咨询工作年限不低于5年；

5.项目组成员都必须具备良好的职业操守，不存在违反职业操守的不良记录，工作过程中应当严格保守我公司商业秘密。

6.本项目不接受联合体投标；

7.根据咨询服务的实际需要确定的其他必要条件。

二、响应文件内容

响应文件应包含以下内容：

1.响应文件（附件1）。

2.报价函（附件2）。须明确总服务费报价。

3.服务方案。内容主要包括：

（1）响应人基本情况。

（2）拟指派服务团队组成及成员情况。包括项目负责人近三年服务过的单位（特别是上市公司、国有大中型企业、政府机关、事业单位等）和所主办的重要项目（请选取有代表性的案例，并注明标的金额、服务内容，须有相关文件证明是项目负责人主办的）等。

（3）服务具体方案（包括但不限于服务内容、工作开展方式、提交成果等）。

4.承诺函。须对是否完全同意和响应采购人对服务期限、方式、内容等要求作出明确、具体的承诺。同时说明不能完全响应广州市自来水工程有限公司服务要求，或承诺超出广州市自来水工程有限公司服务要求的具体内容。

5.授权委托书。

6.响应人营业执照副本复印件加盖公章；服务团队成员资格、资历证书或证明复印件加盖公章。

7.响应人提供的其它文件。

三、响应文件要求

1.响应人提交的响应文件应一式两份。响应文件所包含文件材料均须由响应人加盖公章，材料将作为评分的重要依据，响应人应据实提供,广州市自来水工程有限公司将会逐一核查材料真实性，如发现作假，取消响应资格。其中业绩及案例应提供相关证明文件（加盖公章）以备核查。

2.所有响应文件必须装入密封的信封或包装，在信封或包装上骑缝加盖公章，并填写响应文件资料清单，采购人不接受未按上述要求封装的响应文件。响应文件封面上写明：

（1）“广州市自来水工程有限公司合规管理体系建设及风险、内控、合规三体系整合建设咨询服务采购项目响应文件”字样。

（2）响应人名称、地址、联系人及联系电话。

四、特别说明

参与响应的响应人须明确：

1.采购人评审时除考虑响应人报价之外，还要对其综合能力进行比较，同时考虑下列因素：

（1）响应人及拟指派服务团队的专业能力、综合实力和专业领域；

（2）提供的服务范围、服务方式及对本采购文件所列服务要求的承诺；

（3）响应人提供的其他服务及优惠条件；

（4）响应人拟指派服务团队在风险内控合规体系整合的大风控体系构建咨询服务方面有实战经验的，优先考虑。

2.响应人应本着长期合作、专业服务的精神，以优惠的价格参与响应，但亦应严格保证业务质量，一旦发现候选人及指派服务团队的情况及专业水平与响应文件所述不符，或候选人及指派咨询顾问的实际从业能力无法达到广州市自来水工程有限公司的要求，或因候选人及指派咨询顾问的过错给广州市自来水工程有限公司带来损失的，或不能按本采购文件的要求提供服务的，广州市自来水工程有限公司保留随时解聘并要求赔偿的权利，且广州市自来水工程有限公司将不承担任何费用并有权追回已支付的所有费用。

3.响应人不符合资格要求或未按采购文件规定递交的响应文件无效。无论入选与否，各响应人提交的资料恕不退回，由广州市自来水工程有限公司存档作为以后合作参考。

附件1

响应文件（参考格式）

广州市自来水工程有限公司：

根据广州市自来水工程有限公司合规管理体系建设及风险、内控、合规三体系整合建设咨询服务项目采购文件要求，                                                (全名及职衔) 团队经正式授权并以            (响应人名称)的名义参与响应。提交响应文件正本一份，副本一份。响应文件包括：

1.响应文件；

2.报价函；

3.服务方案；

4.承诺函；

5.授权委托书

……（请各响应人根据采购文件及实际情况自行补充）

响应人及授权代表在此声明并同意：

1.对我们提交的所有文件的真实性及完整性负责；

2.我们已经详细地阅读了全部采购文件（包括附件等文件），特别是采购文件中加粗部分的内容，我们完全理解及同意，并无任何误解或疑义；

3.我们理解你们并无义务必须接受最低报价的响应文件或其他任何响应文件；

4.所有有关本次采购的函电请寄：

联系地址：

联系人：  电话：

电子邮箱：

响应人（公章）：

授权代表(签名)：

2021年   月   日

附件2

报 价 函

致广州市自来水工程有限公司：

我方已收到并研究了你公司合规管理体系建设及风险、内控、合规三体系整合建设咨询服务项目的采购文件。我方已经检查和核对了这些文件，未发现他们有错误或其他缺陷。据此，我方愿意按下表报价：

| 项目 | 单位 | 报价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总服务费 | 项 | 人民币 万元（含税） |  |

我方遵循本报价函直至报价有效期满，在该日期前，本报价函对我方一直具有约束力，随时可接受成交。如果我方报价函含有不符合采购文件规定的内容，我方同意按采购文件规定予以修正。

我方认同你方的评审规则，遵循评审工作组的评审结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。

在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

响应人（公章）：

负责人或授权代表（签字）：

日期：  年    月    日

第四编 评审办法

本次采购采用综合评分法。广州市自来水工程有限公司根据各响应人的服务方案、服务报价、响应人综合能力、对项目的投入等方面进行综合评审，对实质上响应文件的响应人，由评审小组进行综合打分。广州市自来水工程有限公司按本评审办法确定成交响应人后发出成交通知书。

广州市自来水工程有限公司有权综合考虑响应人资质、履约能力、业绩、服务内容、优惠条件等各方面因素，不选聘报价最低的响应人，并无需作出任何解释。

一、评审组织机构和职责

采购人评审小组是承担评审职责的临时组织，负责通过对响应文件各评审因素的系统评审、比较，将合格的成交候选人以排序（名）的方式推荐给采购人（广州市自来水工程有限公司），由采购人依法最终确定成交人。

评审小组成员5人，由采购人风险管理职能部门推荐1名，其他4名由采购人工程管理部、经营管理部、财务部、人力资源部/党群工作部各推荐1名。

评审小组成员名单在开标前确定，并在成交人确定前予以保密。

二、评审程序

采购人按照采购文件规定时间在指定地点举行评审会议，评审小组对所有响应文件依本办法进行评审比较。

评审按照响应文件符合性审查、详细评审、推荐成交候选人三个步骤进行。

三、响应文件符合性审查

1.响应文件审查以评审文件为依据，检查各响应文件是否响应采购文件的各项要求，确定各响应否有效。

2.响应文件审查的内容主要包括：

报价的正确性及资料的完整性。

3.对响应文件有偏差的，作以下处理：

（1）对基本上符合采购文件的要求，但个别地方存在漏项等情况的细微偏差响应文件，要求在评标结束前书面做出相应的补充修改处理后转入详细评审。

（2）未对采购文件实质性响应的响应文件，具有下列重大偏差情形之一的，认定其为废标文件，并不再对其详细评审：

1）响应文件附有采购人不能接受的条件；

2）响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认；

3）响应文件中的响应报价没有响应人的负责人或授权代表签章和加盖公章的；

4）响应文件不符合采购文件中规定的其他实质性要求；

5）响应文件中有其他违反法律规定或严重违规的。

4.响应文件审查按照《响应文件审查表》（详见附见1）进行。对重大偏差的确认，须经评审小组三分之二成员同意。

四、详细评审

1.经评审小组审查，符合要求的响应文件，再进行详细评审。通过响应文件符合性审查的响应人不足三家的或者递交响应文件不足三家的，将重新采购。

2.详细评审是根据以下评审内容进行打分评审：

| 评审内容 | 权重分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 基础服务响应报价 | 30分 | 以全部有效响应人的报价算术平均值为基数计20分，报价高于或低于该平均值部分，每高1%扣0.5分，每低1%加0.5分，最高不超过30分。 |
| 服务方案响应程度 | 50分 | 1、对项目的理解与解读（10分）。根据方案思路清晰程度、完整性、合理性、熟悉程度进行比较，考察响应人是否具有中国《企业内部控制基本规范》的监管要求下实施内部控制项目工作的技能与经验，是否熟悉风险、内控、合规体系，是否对三合一项目有足够的理解和经验，是否熟悉本项目的工作特点、要求和技术流程。 A.对项目理解准确，思路清晰，同时具有中国《企业内部控制基本规范》的监管要求下实施内部控制项目工作的技能与经验，熟悉风控、内控、合规体系，对三合一体系建设项目有足够的理解和经验，完全符合本项目的目标，得8-10分； B. 基本理解本项目，同时具有中国《企业内部控制基本规范》的监管要求下实施内部控制项目工作的技能与经验，基本熟悉风险、内控、合规体系，对三合一体系建设项目有足够的理解和项目经验，基本能符合本项目的目标，得5-7分； C.大致理解本项目目标，提供简单的方案，方案内容部分符合本项目的目标，得1-4分。 2、工作方案，进度计划及资源配备（25分）。根据采购人需求，对项目工作重点、难点分析合理，关键节点的控制措施合理可行，提出工作方案，项目人员配备合理，有足够的人力确保本项目的顺利完成。根据方案中各项事务开展的方式、具体内容、人员配置等综合评定。 A. 对项目工作重点、难点分析合理，能提供清晰高效的服务方案，工作时间与进度计划编排合理，资源配置良好，人员资质、素质和经验等情况符合工作要求，完全满足本项目的进度要求，得21-25分； B. 能基本理解本项目工作重点、难点，提供可行具体的方案和方法，基本能调配资源，基本满足本项目进度要求，得11-20分； C.能简单理解本项目工作重点、难点，工作方案不清晰，人员资质、素质和经验不足，得1-10分； 3、项目成果（15分）。完全响应采购文件前10项成果要求，得10分；凡增加一项项目成果加1分，最高加5分。 |
| 服务团队综合资质 | 10分 | 1、配备人数（1-7分）。配备四名人员得5分，每增加1名加1分，合计不超过7分（其中至少1名项目负责人具有5年及以上风险、内控或合规管理咨询工作经验；其他服务人员至少3人，且均具有风险内控或合规管理咨询工作经验）。 |
|  |  | 2、配备服务团队从业年限（1-3分）。服务团队成员从业平均年限横向比较排名，排名第一得3分，其余排名每靠后一名得分依次减少1分，最低得0分。 |
| 项目业绩 | 10分 | 1、风控、内控、合规管理单项咨询经验（6分）。项目服务团队近三年内有完成过国有企业风险防控管理咨询、内部控制管理咨询、合规管理咨询单个项目业绩。无论合同金额大小，每个项目得1分,最高得6分（同一甲方单位的多个同类项目，按一个计算）。三体系整合建设项目经验的除外。相关业绩需提供合同复印件作为有效证明材料。 |
|  |  | 2、风险、内控、合规三体系整合建设项目经验（4分）。项目服务团队近三年内有风险内控合规三体系整合建设项目经验。无论合同金额大小，每个业绩得2分；最高得4分（同一甲方单位的多个同类项目，按一个计算）。相关业绩需提供合同复印件作为有效证明材料。 |
| 总分 | 100分 | 低于60分不得成交 |

3.计算得分

评审小组成员打分计算响应人的评审得分，并汇总计算响应人的最终得分（最终得分为各评审小组成员评审得分的平均数），按响应人的最终得分由高至低排列名次，并将排名前两名的响应人推荐给采购人，采购人根据评审小组的成交候选人名单按规定确定成交人。

详细评审按照《评审表》（详见附件2）进行。

五、细微偏差的处理和澄清、补正

1.细微偏差是指响应文件在实质上响应采购文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他响应人造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

2.评审小组应当现场通过电话要求存在细微偏差的人响应人在评标结束前作必要的澄清、说明或者纠正。

3.澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清和确认的问题经响应人盖章或授权代表签字，作为响应文件的组成部分。

4.响应人拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，评审小组可以否决其响应，其响应作废标处理。

六、成交条件

根据评审标准，候选人应当最大限度地满足详细评审中规定的各项评分标准的响应，低于60分不得推荐为成交候选人。

采购人从评审小组推荐的成交候选人中确定排名第一的为成交人。

排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同或者未履行其他义务的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前述原因不能签订合同的，采购人重新进行采购。

七、评审纪律

1.评审小组成员应遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

2.评审小组成员须遵循以下工作纪律：

（1）保守秘密。不得透露评审过程中所知悉的采购人和响应人的商业秘密。不得向响应人方和其他第三人透露评审情况。

（2）按时参加评审活动，按照法律法规和评审文件的要求对响应人进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见。

（3）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询响应人的倾向性意见，不得以任何明示或暗示的方式要求响应人以澄清、说明或补正为借口，表达与其响应文件原意不同的新意见，不得以评审文件没有规定的方法和标准作为评审的依据。

附件：1.响应文件审查表

2.评审表

3.详细评审结果汇总表
附件1

响应文件审查表

响应人：

| 序号 | 审查评审内容 | 合格条件 | 审查结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件盖章、签字情况 | 满足采购文件的要求： ①密封； ②响应文件封面或扉页、报价函、授权委托书等加盖公章； ③响应文件中报价函有法定代表人或授权人签章。 | （ ） |
| 2 | 响应报价 | ①报价唯一。唯一指响应文件的各文件关于认购总价应当一致； ②不超过最高限价。 | （ ） |
| 3 | 对响应文件的响应 | 资料齐全，包含参考格式要求的文件资料。 | （ ） |
| 结 论 |  | 是否符合要求 | （ ） |
| 备注：1、经审查符合要求的，在（ ）中打“√”，否则打“×”。 2、审查结论符合要求的响应人进入下一评审阶段。 |  |  |  |

评审小组成员签名：
附件2

评审表

| 评审内容 | 权重分 | 评分标准 | 得分 | 得分小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础服务响应报价 | 30分 | 以全部有效响应人的报价算术平均值为基数计20分，报价高于或低于该平均值部分，每高1%扣0.5分，每低1%加0.5分，最高不超过30分。 |  |  |
| 服务方案响应程度 | 50分 | 1、对项目的理解与解读（10分）。根据方案思路清晰程度、完整性、合理性、熟悉程度进行比较，考察响应人是否具有中国《企业内部控制基本规范》的监管要求下实施内部控制项目工作的技能与经验，是否熟悉风险、内控、合规体系，是否对三合一项目有足够的理解和经验，是否熟悉本项目的工作特点、要求和技术流程。 A.对项目理解准确，思路清晰，同时具有中国《企业内部控制基本规范》的监管要求下实施内部控制项目工作的技能与经验，熟悉风控、内控、合规体系，对三合一体系建设项目有足够的理解和经验，完全符合本项目的目标，得8-10分； B. 基本理解本项目，同时具有中国《企业内部控制基本规范》的监管要求下实施内部控制项目工作的技能与经验，基本熟悉风险、内控、合规体系，对三合一体系建设项目有足够的理解和项目经验，基本能符合本项目的目标，得5-7分； C.大致理解本项目目标，提供简单的方案，方案内容部分符合本项目的目标，得1-4分。 2、工作方案，进度计划及资源配备（25分）。根据采购人需求，对项目工作重点、难点分析合理，关键节点的控制措施合理可行，提出工作方案，项目人员配备合理，有足够的人力确保本项目的顺利完成。根据方案中各项事务开展的方式、具体内容、人员配置等综合评定。 A. 对项目工作重点、难点分析合理，能提供清晰高效的服务方案，工作时间与进度计划编排合理，资源配置良好，人员资质、素质和经验等情况符合工作要求，完全满足本项目的进度要求，得21-25分； B. 能基本理解本项目工作重点、难点，提供可行具体的方案和方法，基本能调配资源，基本满足本项目进度要求，得11-20分； C.能简单理解本项目工作重点、难点，工作方案不清晰，人员资质、素质和经验不足，得1-10分； 3、项目成果（15分）。完全响应采购文件前10项成果要求，得10分；凡增加一项项目成果加1分，最高加5分。 |  |  |
| 服务团队综合资质 | 10分 | 1、配备人数（1-7分）。配备四名人员得5分，每增加1名加1分，合计不超过7分（其中至少1名项目负责人具有5年及以上工作经验；其他服务人员至少3人，且均具有风险内控或合规管理咨询工作经验）。 |  |  |
|  |  | 2、配备服务团队从业年限（1-3分）。服务团队成员从业平均年限横向比较排名，排名第一得3分，其余排名每靠后一名得分依次减少1分，最低得分0分。 |  |  |
| 项目业绩 | 10分 | 1、风控、内控、合规管理单项咨询经验（6分）。项目服务团队近三年内有完成过国有企业风险防控管理咨询、内部控制管理咨询、合规管理咨询单个项目业绩。无论合同金额大小，每个项目得1分,最高得6分（同一甲方单位的多个同类项目，按一个计算）。三体系整合建设项目经验的除外。相关业绩需提供合同复印件作为有效证明材料。 |  |  |
|  |  | 2、风控、内控、合规管理单项咨询经验（4分）。项目服务团队近三年内有完成过国有企业风险防控管理咨询、内部控制管理咨询、合规管理咨询单个项目业绩。无论合同金额大小，每个项目得2分,最高得4分（同一甲方单位的多个同类项目，按一个计算）。三体系整合建设项目经验的除外。相关业绩需提供合同复印件作为有效证明材料。 |  |  |
| 总分 | 100分 | 低于60分不得成交 |  |  |

评委签名：                                            时间：

附件3

详细评审结果汇总表

时间：

| 序号 | 响应人 | 最终得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

时间：

评审小组成员签名：